## IDENTIFICACIÓN (hidden)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto Campus la Dolorosa
Telf. 03373-0880 ext. 2004
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DATOS DEL PROYECTO: |  | ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICO NO TRANSMISIBLES
FACULTAD: | CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA: | MEDICINA |  | PERÍODO DE EJECUCIÓN: |  | Inicio: | Sept. 2014 | Fin: Sept. 2016
COORDINADOR DE CARRERA: |  | BQF. CRISTINA TINAJERO MsC.
Instrucción: Aquí se debe transferir toda la informacion generada a traves del analisis de arboles de problemas, objetivos y de la alternativa.
SEÑALE EL PROBLEMA CENTRAL MOTIVO DEL PROYECTO
La alta Incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles en los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba.
MENCIONE Y ADJUNTE LOS DOCUMENTOS - ESTUDIOS O ANALISIS EXISTENTES QUE SOPORTEN LOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
| No- | NOMBRE DEL DOCUMENTO
| 1 | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL GAD CHIMBORAZO.
| 2 | APOYO DE LA DIRECCION SOCIAL DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN GAD
DESCRIBA EL DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA.
Las enfermedades crónicas no trasmisibles-ECNT, representan un problema de salud pública, evitable si se trabaja de manera multisectorial en promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de estas estar presentes, deberán ser diagnosticadas y tratadas oportunamente, bajo el mandato constitucional, las leyes conexas de la salud; tomando en cuenta el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de las ECNT del Ecuador y su Plan de acción, en donde la elaboración de normas y protocolos para la Atención de las ECNT, se encuentra enunciadas como una actividad más, en la línea de acción para el manejo de los servicios de salud
DESCRIBA EN FORMA BREVE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL PROYECTO, LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y LOS MEDIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) analizadas en congresos mundiales el 16 de Octubre del 2013, señala que los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad y enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y la diabetes, así lo dio a conocer Francisco M., médico general, representan un problema de Salud Pública, que requiere tanto la prevención como el diagnóstico oportuno. Las pruebas de diagnóstico son cifras elevadas de glucosa en sangre, presión arterial superior a 140/90, IMC superior a 30 y alteraciones respiratorias respectivamente. El objetivo de ésta investigación es determinar las estrategias para la determinación de las enfermedades crónicas no transmisibles en los 3000 expendedores de los mercados de Riobamba., a éstos pacientes se les realizará un seguimiento en lo que respecta a la nutrición, cambios de hábitos alimentación, determinación de test donde se observara mejoría con la determinación de valores normales en el 80% de los expendedores de los mercados.
DEFINA EL OBJETIVO CENTRAL
Disminuir las enfermedades crónicas no trasmisibles en los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba.
DESCRIBA LA META DEL OBJETIVO CENTRAL (Esta debe guardar relacion directa con el objetivo y los indicadores definidos en el Marco Lógico)
3% disminuye la tasa de mortalidad a causa de las enfermedades crónicas no transmisibles en los expendedores.
PARTICIPANTES / BENEFICIARIOS
| ESTUDIANTES: ( En números y letras) |  |  | BENEFICIARIOS: ( En números y letras)
| HOMBRES: 55 |  |  | HOMBRES: 847
| MUJERES: 73 |  |  | MUJERES: 2153
1. IDENTIFICACIÓN
Paso 1.1. Problema central
Paso 1.2. Diagnostico del problema.
Paso 1.3. Solución de la problemática
Paso 1.4. Descripción de objetivos.
RESUMEN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
ANTECEDENTES DE LA SITUACION PROBLEMA.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA.

## Programas y Proyectos
MATRIZ DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO
| CÓDIGO: GV.02.01.P01.F12. | [18 empty] | VERSIÓN: 01
FECHA: 27-03-2025
MACROPROCESO: GESTIÓN DE VINCULACIÓN
PROCESO: COOPERACIÓN Y DESARROLLO
SUBPROCESO: PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO
Ámbito: | Institucional
Carrera / Programa:
Período Académico:
FORMULACIÓN | [17 empty] | EJECUCIÓN | [11 empty] | CIERRE Y EVALUACIÓN
PROGRAMA | CÓDIGO | PROYECTO | NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN APROBACIÓN | TIPO DE PROYECTO | TIPO DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL EN DÓLARES | DIRECTOR DE PROYECTO | INSTRUMENTO COOPERACIÓN | ALCANCE TERRITORIAL | ENFOQUES | DOMINIOS ACADÉMICOS | CAMPOS DEL CONOCIMIENTO | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | LÍNEAS DE INTERVENCIÓN | CARRERA/S | PROGRAMA DE POSGRADO | ESTUDIANTE | No. CÉDULA | SEXO | NIVEL | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA APROBACIÓN | ESTADO | TOTAL HORAS | DOCENTE TUTOR | HORAS TUTORIA | NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE CIERRE | FECHA DE RESOLUCIÓN DE CIERRE | PRESUPUESTO EJECUTADO EN DÓLARES | RESULTADOS TOTALES | NÚMERO DE BENFICIARIOS TOTALES ATENDIDOS
F./
Nombre:
DIRECTOR/A DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Fecha:
Note on F14: User: Seleccionar el tipo de proyecto fr vinculación
Note on G14: User: SELECCIONAR LA OPCIÓN DE PRESUPUESTO QUE SE PRESENTE EN EL PROYECTO DE VINCULACIÓN
Note on K14: User: Seleccionar el alcance territorial según lista
Note on L14: User: Los componentes de los proyectos de vinculación pueden tener actividades con más de un enfoque
Note on AG14: User: En función del presupuesto total del proyecto de vinculación
Note on AH14: User: Seleccionar el tipo de resultado en base a las compras y al presupuesto ejecutado del proyecto.

## Hoja3
PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | EFECTIVO | INTERCULTURALIDAD | INSTITUCIONAL | BIENES
PROYECTO DE PRACTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO CON COMPONENTE/S DE INVESTIGACIÓN | VALORADO | INTERNACIONALIZACIÓN | PARROQUIAL | SERVICIOS
PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO DERIVADO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | EFECTIVO + VALORADO | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | CANTONAL | BIENES Y SERVICIOS
PROYECTO DE PRACTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO DERIVADO DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA |  | DERECHOS HUMANOS | PROVINCIAL
|  | EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO | ZONAL
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NACIONAL
CALIDAD
DASARROLLA HUMANO
EMPODERAMIENTO

## PLANIFICACIÓN ANUAL (hidden)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto Campus la Dolorosa
Telf. 03373-0880 ext. 2004
PLANIFICACIÓN ANUAL
PROGRAMA: |  | FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL
PROYECTO: |  | Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades crónico no transmisibles
OBJETIVO GENERAL: |  | Disminuir las enfermedades crónicas no trasmisibles en los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba.
DATOS GENERALES:
Director de Carrera |  | Arq. Nathaly Santamaría
Lìder del proyecto: |  | Geovanny Paula
Carrera participante 1: |  | Arquitectura
Carrera participante 2: |  | Ingeniería Civil
No | OBJETIVOS ESPECIFICOS (COMPONENTES Y/O SUBPROYECTOS) 1 | PONDERACIÓN DEL COMPONENTE CON RELACIÒN AL PROYECTO % 2 | ACTIVIDADES (Para Cumplir Meta) 3 | SECTOR BENEFICIARIO EN ESTA FASE 4 | PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES CON RELACIÒN AL COMPONENTE % 5 | PLANIFICACIÓN DEL DOCENTE 6 |  |  |  |  | PRESUPUESTO PLANIFICADO 7 | CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN 8 | [8 empty] | TOTAL 9
[6 empty] | Responsable | Relación Laboral con la Institución | Horas asignadas al docente | Horas programadas para el estudiante | Agrupación de actividades
[12 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP
1 | COMPONENTE 1 Conformar brigadas médicas y análisis de exámenes de laboratorio, para la detección de enfermedades crónicas no transmisibles. | 25% | 0 |  | 30% | G. Paula | Nombramiento | 4 | 80 | 160 horas |  | ENE: 10%; FEB: 10%; MAR: 10% | 30% | Nombramiento
|  |  | 1.2 Socialización con los involucrados sobre el proyecto |  | 20% | G. Paula |  |  | 40 | [12 empty] | Contrato
|  |  | 1.3 Conformación de brigadas de atención médica al servicio de los expendedores de los mercados de Riobamba |  | 20% | G. Paula |  |  | 40
|  |  | #VALUE! |  | 20% | G. Paula
|  |  | 1.5- Realización de encuestas de satisfacción a los beneficiarios del proyecto. |  | 10% | G. Paula | bar: JUN to JUL
|  |  | SUBTOTAL 1 |  | 100%
2 | COMPONENTE 2 Realizar un diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles a los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba. | 50% | 0 |  | 20% | J. Palacios | bar: FEB to MAY
|  |  | 0 |  | 20% | J. Palacios | bar: FEB to MAY
|  |  | 0 |  | 20% | J. Palacios | bar: FEB to MAY
|  |  | #VALUE! |  | 40% | J. Palacios | bar: FEB to MAY
|  |  | SUBTOTAL 2 |  | 100%
3 | COMPONENTE 3 Educar en salud preventiva a los expendedores de los mercados, a través de la promoción sobre las enfermedades crónicas no transmisibles en los 9 mercados | 15% | 0 |  | 10% | bar: FEB to MAY
|  |  | 0 |  | 15% | bar: ENE to MAY
|  |  | 0 |  | 10% | bar: ENE to MAR
|  |  | #VALUE! |  | 20% | bar: ENE to MAR; JUL to SEP
|  |  | #VALUE! |  | 30% | bar: ENE to JUN
|  |  | #VALUE! |  | 15% | bar: FEB to MAY; JUL to SEP
|  |  | SUBTOTAL 3 |  | 100%
4 | COMPONENTE 4 Rehabilitar mediante terapia física los diferentes dolores musculares en los expendedores de los 9 mercados de la ciudad de Riobamba. | 0% | 4.1.- Selección y evaluación de beneficiarios para acciones de rehabilitación |  | 40% | [6 empty] | ENE: 25%; FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%
|  |  | 4.2 Ejecutar acciones de terapia física y rehabilitación de dolor articular y muscular en los expendedores. |  | 60% | [6 empty] | ENE: 25%; FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%
|  |  | SUBTOTAL 4 |  | 100%
TOTAL DEL PROYECTO |  | 90%
Note on A12: Yolita: Administradora del Proyecto, por manejar los recursos de la carrera.
Note on H17: Yolita: Observar el periodo académico para contrato por semestre o de nombramiento para designar todo el año.
Note on I17: Yolita: Ver horas asignadas en distributivo a la semana para vinculación.
Note on K17: Yolita: Agrupamiento de actividades igual o superior a 160 horas

## AVANCE MENSUAL (hidden)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto Campus la Dolorosa
Telf. 03373-0880 ext. 2004
AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO
MES: Enero - Junio
PROGRAMA: |  | FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL
PROYECTO |  | Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades crónico no transmisibles
OBJETIVO GENERAL: |  | Disminuir las enfermedades crónicas no trasmisibles en los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba.
No | OBJETIVOS ESPECIFICOS (COMPONENTES Y/O SUBPROYECTOS) 1 | ACTIVIDADES (Para Cumplir Meta) 2 | CRONOGRAMA DE AVANCE 3 | [11 empty] | DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN ORIGINALES O COPIA CERTIFICADA (DIGITALIZADA) 4 | OBSERVACIÓN 5
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | COMPONENTE 1 Conformar brigadas médicas y análisis de exámenes de laboratorio, para la detección de enfermedades crónicas no transmisibles. | 0
1.2 Socialización con los involucrados sobre el proyecto
1.3 Conformación de brigadas de atención médica al servicio de los expendedores de los mercados de Riobamba
#VALUE!
|  | 1.5- Realización de encuestas de satisfacción a los beneficiarios del proyecto. | JUN: 50%; JUL: 50% | Se adjuntan informes de las encuestas aplicadas en 8 mercados | Las encuestas no cuentas con la descripción de la fecha. Se sugiere incluir informe de todos los mercados con firma de responsabilidad y firma de validación. LA ENCUESTA DEL MERCADO BERNARDO DAVALOS CORRESPONDE A LA FECHA DE MARZO.
2 | COMPONENTE 2 Realizar un diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles a los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba. | 0 | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25% | Se adjunta historias clìnicas de 4 mercados | Se levantaron en los meses de febrero a mayo 3000 historias clinicas. (no se puede evidenciar el trabajo de cada mes ya que las historias clìnicas no poseen fecha)
|  | 0 | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25%
|  | 0 | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25%
|  | #VALUE! | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25%
3 | COMPONENTE 3 Educar en salud preventiva a los expendedores de los mercados, a través de la promoción sobre las enfermedades crónicas no transmisibles en los 9 mercados | 0 | [13 empty] | Se informa que a la par del levantamiento de historias clinicas se realizó la socialización y entrega de tripticos. 3000 tripticos entregados, y socialización a 3000 personas. | bar: ENE to MAY
0 | bar: ENE to MAY
|  | 0 | ENE: 30%; FEB: 0%; MAR: 0% | Se encuentra incluida la encuesta en la evidencia 3.5
#VALUE! | bar: ENE to MAR
|  | #VALUE! | ENE: 20%; FEB: 0%; MAR: 0%; ABR: 0%; MAY: 15%; JUN: 0% | Capacitación mes de enero en la merced Se adjunta capacitación de mayo | Se sugiere incluir fecha en el registro del mes de mayo.
#VALUE! | bar: FEB to MAY
4 | COMPONENTE 4 Rehabilitar mediante terapia física los diferentes dolores musculares en los expendedores de los 9 mercados de la ciudad de Riobamba. | 4.1.- Selección y evaluación de beneficiarios para acciones de rehabilitación | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 0%; MAY: 0% | Se adjunta historias clinicas de valoración de terapia fisica. | Se levantaron 2000 historias clìnicas en los 4 mercados intervenidos: Condamine, Oriental, San Alfonso, la Merced.
|  | 4.2 Ejecutar acciones de terapia física y rehabilitación de dolor articular y muscular en los expendedores. | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 0%; MAY: 0%
| Elaborado por |  | MAY: Revisado por
| Msc. Cristina Tinajero Novillo / Dra. Ledisvey Reyes |  | MAY: Mgs. Yolanda Falconi
| DOCENTE DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD |  | MAY: ANALISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN.
Note on P12: USUARIO: Se adjuntara al correo semanalmente las evidencias de acuerdo al orden de la actividad . Todas las evidencias deberán ser registradas en hojas membretadas, firmadas con esfero azul y sello con tinta azul. Los convenios serán certificados a través de Procuraduría según acuerdo mantenido en la reunión del 10/04/2015.

## EVALUACION (hidden)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto Campus la Dolorosa
Telf. 03373-0880 ext. 2004
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN POA
PROGRAMA: |  | FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL
PROYECTO |  | Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades crónico no transmisibles
OBJETIVO GENERAL: |  | Disminuir las enfermedades crónicas no trasmisibles en los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba.
No | OBJETIVOS ESPECIFICOS (COMPONENTES Y/O SUBPROYECTOS) 1 | ACTIVIDADES (Para Cumplir Meta) 2 | PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES CON RELACIÓN AL COMPONENTE 3 | PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DE METAS 4 | [23 empty] | PLANIFICADO 5 | EJECUTADO 6 | CUMPLIMIENTO 7 | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 8 | OBSERVACIONES 9
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E | P. | E
1 | COMPONENTE 1 Conformar brigadas médicas y análisis de exámenes de laboratorio, para la detección de enfermedades crónicas no transmisibles. | 0 | 30% | [24 empty] | 0% | 100% | 30% | 74%
|  | 1.2 Socialización con los involucrados sobre el proyecto | 20% | [24 empty] | 0% | 100% | 20%
|  | 1.3 Conformación de brigadas de atención médica al servicio de los expendedores de los mercados de Riobamba | 20% | [24 empty] | 0% | 100% | 20%
|  | #VALUE! | 20% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | 1.5- Realización de encuestas de satisfacción a los beneficiarios del proyecto. | 10% | [23 empty] | 40% | 0% | 40% | 4%
|  | TOTAL C 1 | 100% | 25% | [23 empty] | 0% | 20% |  | 18.5%
2 | COMPONENTE 2 Realizar un diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles a los expendedores de los mercados de la ciudad de Riobamba. | 0 | 20% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 20% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 20% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | 40% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | TOTAL C 2 | 100% | 50% | [23 empty] | 0% | 0% |  | 0%
3 | COMPONENTE 3 Educar en salud preventiva a los expendedores de los mercados, a través de la promoción sobre las enfermedades crónicas no transmisibles en los 9 mercados | 0 | 10% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 15% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 10% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | 20% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% |  | Revisar programación el documento del informe señala como fecha de inicio el 26 de marzo y culmina el 20 de julio. NO SE CUMPLE LA ACTIVIDAD Y SE REPROGRAMARÁ AL 2016.
|  | #VALUE! | 30% | [24 empty] | 0% | 0% |  |  | Programada para el 2016.
|  | #VALUE! | 15% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | TOTAL C 3 | 100% | 15% | [23 empty] | 0% | 0% |  | 0%
2 | COMPONENTE 4 Rehabilitar mediante terapia física los diferentes dolores musculares en los expendedores de los 9 mercados de la ciudad de Riobamba. | 4.1.- Selección y evaluación de beneficiarios para acciones de rehabilitación | 40% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.2 Ejecutar acciones de terapia física y rehabilitación de dolor articular y muscular en los expendedores. | 60% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | TOTAL C 4 | 100% | 0% | [23 empty] | 0% | 0% |  | 0%
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO | [30 empty] | 18.5%
| Elaborado por | [25 empty] | Revisado por
| Mgs. Yolanda Falconi | [25 empty] | Msc. Graciela Rivera
| ANALISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | [25 empty] | DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
Fecha de reporte:

## Hoja1 (hidden)
VALORES DE PONDERACIÓN
80-100
60-79
0-59